## Hoja 1
ID | TAREA | REQUISITO | SPRINT | MÉTRICA | PRUEBAS | ESTIMACIÓN | HORAS
T1.1 | Diseño modelo de datos crudo | RF-1 | 1 | Modelo persistente definido | Revisión esquema BD | M | 8
T1.2 | Implementación lector CSV | RF-1 | 1 | Lectura correcta CSV | Test carga fichero válido | S | 4
T1.3 | Validación estructura CSV | RF-1 | 1 | Detección errores formato | Test CSV inválido | S | 4 | TALLA | HORAS
T1.4 | Persistencia en base de datos | RF-1 | 1 | Datos almacenados correctamente | Consulta registros insertados | M | 8 | XS | 2
T2.1 | Validación método HTTP | RF-2 | 1 | Rechazo métodos ≠ GET | Test POST rechazado | XS | 2 | S | 4
T2.2 | Validación status HTTP | RF-3 | 1 | Acepta solo 200/206 | Test status 404 genera error | XS | 2 | M | 8
T2.3 | Validación extensión recurso | RF-5 | 1 | Acepta solo .mp3 | Test .wav rechazado | XS | 2 | L | 16
T2.4 | Detección bots | RF-4 | 1 | Identificación palabras BOT | Test user_agent BOT | S | 4 | XL | 24
T3.1 | Generación observación error | RF-6 | 2 | Observación creada correctamente | Test petición inválida | S | 4
T3.2 | Acumulación bytes usuario | RF-7 | 2 | Suma correcta bytes | Test múltiples 206 | M | 8 | TALLA | CANTIDAD | HORAS POR TAREA | TOTAL HORAS
T3.3 | Umbral descarga 206 | RF-7 | 2 | >=1048576 bytes genera descarga | Test límite exacto | S | 4 | XS | 3 | 2 | 6
T3.4 | Umbral descarga 200 | RF-7 | 2 | >=31457280 bytes genera descarga | Test límite exacto | S | 4 | S | 7 | 4 | 28
T3.5 | Asignación localización | RF-7 | 2 | Latitud/longitud asignadas | Test campo localización | S | 4 | M | 7 | 8 | 56
T4.1 | Cálculo métricas agregadas | RF-8 | 3 | Conteo correcto métricas | Test dataset ejemplo | M | 8 | L | 4 | 16 | 64
T4.2 | Top-K podcasts | RF-9 | 3 | Lista ordenada correctamente | Test k=3 | M | 8 | XL | 1 | 24 | 24
T5.1 | Visualización gráfico columnas | RF-10 | 3 | Gráfico generado | Test visual interfaz | L | 16
T6.1 | Cálculo temas usuario | RF-11 | 4 | Temas identificados | Test usuario ejemplo | M | 8
T6.2 | Ranking episodios recomendados | RF-11 | 4 | Top 5 correcto | Test salida recomendación | M | 8
T7.1 | Diseño especificación OpenAPI | RFN-1 | 4 | Documento OpenAPI válido | Validación Swagger | M | 8
T7.2 | Implementación CRUD entidades | RFN-1 | 4 | Endpoints funcionales | Test CRUD completo | XL | 24
T7.3 | Implementación autenticación | RFN-2 | 4 | Acceso protegido | Test sin credenciales | L | 16
T8.1 | Configurar pipeline CI | Global | 1 | Ejecución automática tests | Ejecución en push | L | 16
T8.2 | Dockerización sistema | Global | 3 | Build automático correcto | Test despliegue limpio | L | 16
186